## 【中長期】様式２（工程表）
情報システムID | 情報システム名 | 府省名 | 担当課室名 | 分類 | 現行/次期 | 工程 | 開始 | 終了 | 工程表 | [59 empty] | 電子決裁移行加速化方針 |  |  |  | オープンデータ |  | コスト削減方策の策定
[9 empty] | 2022年度 | [11 empty] | 2023年度 | [11 empty] | 2024年度 | [11 empty] | 2025年度 | [11 empty] | 2026年度 | [11 empty] | 区分 | 検討状況 | 検討状況（詳細） | 開始年度 | 検討状況 | 取組開始年度 | 検討状況 | 削減策実施年度
 | time axis 2022-04-01 to 2027-03-01
A000760 | 宮内庁情報ネットワークシステム | 宮内庁 | 長官官房秘書課調査企画室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-11-01 | 2026-02-28 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A000760 | 宮内庁情報ネットワークシステム | 宮内庁 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2021-10-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000760 | 宮内庁情報ネットワークシステム | 宮内庁 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000760 | 宮内庁情報ネットワークシステム | 宮内庁 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-10-01 | 2027-09-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000771 | 宮内庁公開システム | 宮内庁 | 長官官房秘書課調査企画室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2000-02-01 | 2024-01-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A000771 | 宮内庁公開システム | 宮内庁 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2023-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000771 | 宮内庁公開システム | 宮内庁 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2024-01-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000771 | 宮内庁公開システム | 宮内庁 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-02-01 | 2028-01-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000782 | ＣＡＤシステム | 宮内庁 | 管理部工務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-03-01 | 2026-02-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A000782 | ＣＡＤシステム | 宮内庁 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2024-04-01 | 2025-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000782 | ＣＡＤシステム | 宮内庁 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-04-01 | 2026-02-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000782 | ＣＡＤシステム | 宮内庁 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-03-01 | 2029-02-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000793 | 正倉院宝物公開管理システム | 宮内庁 | 正倉院事務所庶務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2000-01-01 | 2023-12-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2023年度
A000793 | 正倉院宝物公開管理システム | 宮内庁 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2023-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000793 | 正倉院宝物公開管理システム | 宮内庁 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000793 | 正倉院宝物公開管理システム | 宮内庁 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-01-01 | 2028-12-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016231 | 書陵部所蔵資料目録・画像公開システム | 宮内庁 | 書陵部図書課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2017-11-01 | 2023-12-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2023年度
A016231 | 書陵部所蔵資料目録・画像公開システム | 宮内庁 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2023-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016231 | 書陵部所蔵資料目録・画像公開システム | 宮内庁 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016231 | 書陵部所蔵資料目録・画像公開システム | 宮内庁 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-01-01 | 2028-12-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -

## hiddenSheet (hidden)
pfs_kinokaishu_tsuika:XkLWAFuPRItji47GMjhfjIRJdDv8Qpt9rCZvpST9OwDKpPn5f+V0RL09Hy+CPobFPfbz0E7jfIeQwd7467/OOw==:pfs_kinokaishu_tsuikaid=%28%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a7%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84%29%20%e6%a9%9f%e8%83%bd%e6%94%b9%e4%bf%ae%e3%83%bb%e8%bf%bd%e5%8a%a0&checksumLogicalName=%28%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a7%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84%29%20%e8%a1%8c%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b5%e3%83%a0&modifiedon=%28%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a7%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84%29%20%e4%bf%ae%e6%ad%a3%e6%97%a5&pfs_system_kihon_table=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%9f%ba%e6%9c%acTBL&f77253a1-191a-4aa6-b142-b56ec752deb8.pfs_shokan_fusho=%e6%89%80%e7%ae%a1%e5%ba%9c%e7%9c%81%20%28%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%9f%ba%e6%9c%acTBL%29%20%28%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%9f%ba%e6%9c%ac%29&pfs_kaihatsu_kotei_name=%e9%96%8b%e7%99%ba%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e5%90%8d&pfs_kaihatsu_kibo=%e9%96%8b%e7%99%ba%e8%a6%8f%e6%a8%a1&pfs_kikaku_kaishi=%e4%bc%81%e7%94%bb%e9%96%8b%e5%a7%8b&pfs_kikaku_shuryo=%e4%bc%81%e7%94%bb%e7%b5%82%e4%ba%86&pfs_kaihatsu_kaishi=%e9%96%8b%e7%99%ba%e9%96%8b%e5%a7%8b&pfs_kaihatsu_shuryo=%e9%96%8b%e7%99%ba%e7%b5%82%e4%ba%86&pfs_unyo_kaishi=%e9%81%8b%e7%94%a8%e9%96%8b%e5%a7%8b&pfs_unyo_shuryo=%e9%81%8b%e7%94%a8%e7%b5%82%e4%ba%86
内閣官房 | 内閣法制局 | 人事院 | 内閣府 | 宮内庁 | 公正取引委員会 | 警察庁 | 個人情報保護委員会 | 金融庁 | カジノ管理委員会 | 消費者庁 | 復興庁 | 総務省 | 法務省 | 外務省 | 財務省 | 文部科学省 | 厚生労働省 | 農林水産省 | 経済産業省 | 国土交通省 | 環境省 | 防衛省 | 会計検査院 | デジタル庁